## Est. Soportes
Soportes Cerrados 2017 | [5 empty] | Soportes Cerrados a Enero 2017 | [5 empty] | Soportes Cerrados Febrero 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto. | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto. | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso | 114 | 16 | 16 | 146 | 22.5657 | Fideicomiso | 41 | 2 | 6 | 49 | 49 | Fideicomiso | 24 | 3 | 2 | 29 | 27.3585
Administracion | 199 | 12 | 17 | 228 | 35.2396 | Administracion | 24 | 3 | 1 | 28 | 28 | Administracion | 34 | 2 | 4 | 40 | 37.7358
Swift / Reporting | 46 | 3 | 2 | 51 | 7.8825 | Swift / Reporting | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | Swift / Reporting | 5 | 0 | 0 | 5 | 4.717
TLM Corona | 68 | 0 | 5 | 73 | 11.2828 | TLM Corona | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | TLM Corona | 13 | 0 | 0 | 13 | 12.2642
Crossnet | 68 | 7 | 4 | 79 | 12.2102 | Crossnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crossnet | 6 | 2 | 0 | 8 | 7.5472
Peoplesoft | 49 | 12 | 9 | 70 | 10.8192 | Peoplesoft | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | Peoplesoft | 8 | 0 | 3 | 11 | 10.3774
Total Cerrados | 544 | 50 | 53 | 647 | 100 | Total Cerrados | 82 | 8 | 10 | 100 | 100 | Total Cerrados | 90 | 7 | 9 | 106 | 100
Total % Por Aplic. | 84.08% | 7.728% | 8.192% |  | 100% | Total % Por Aplic. | 82% | 8% | 10% |  | 1 | Total % Por Aplic. | 84.91% | 6.604% | 8.491% |  | 1
Soportes Cerrados Marzo 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso | 14 | 1 | 0 | 15 | 12.2951
[12 empty] | Administracion | 60 | 4 | 6 | 70 | 57.377
[12 empty] | Swift / Reporting | 13 | 1 | 0 | 14 | 11.4754
[12 empty] | TLM Corona | 9 | 0 | 1 | 10 | 8.1967
[12 empty] | Crossnet | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.459
[12 empty] | Peoplesoft | 8 | 2 | 0 | 10 | 8.1967
[12 empty] | Total Cerrados | 104 | 8 | 10 | 122 | 100
[12 empty] | Total % Por Aplic. | 85.25% | 6.557% | 8.197% |  | 100%
Soportes Cerrados Abril 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso | 11 | 2 | 0 | 13 | 12.2642
[12 empty] | Administracion | 26 | 2 | 2 | 30 | 28.3019
[12 empty] | Swift / Reporting | 6 | 0 | 1 | 7 | 6.6038
[12 empty] | TLM Corona | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.7736
[12 empty] | Crossnet | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.8868
[12 empty] | Peoplesoft | 9 | 2 | 1 | 12 | 11.3208
[12 empty] | Total Cerrados | 53 | 7 | 8 | 68 | 64.1509
[12 empty] | Total % Por Aplic. | 77.94% | 10.29% | 11.76% |  | 100%
Soportes Cerrados Mayo 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso | 6 | 3 | 1 | 10 | 9.901
[12 empty] | Administracion | 28 | 0 | 3 | 31 | 30.6931
[12 empty] | Swift / Reporting | 4 | 1 | 0 | 5 | 4.9505
[12 empty] | TLM Corona | 5 | 0 | 1 | 6 | 5.9406
[12 empty] | Crossnet | 36 | 2 | 0 | 38 | 37.6238
[12 empty] | Peoplesoft | 7 | 1 | 3 | 11 | 10.8911
[12 empty] | Total Cerrados | 86 | 7 | 8 | 101 | 100
[12 empty] | Total % Por Aplic. | 85.15% | 6.931% | 7.921% |  | 100%
Soportes Cerrados Junio 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso | 18 | 5 | 7 | 30 | 20
[12 empty] | Administracion | 27 | 1 | 1 | 29 | 19.3333
[12 empty] | Swift / Reporting | 9 | 1 | 0 | 10 | 6.6667
[12 empty] | TLM Corona | 39 | 0 | 0 | 39 | 26
[12 empty] | Crossnet | 26 | 2 | 0 | 28 | 18.6667
[12 empty] | Peoplesoft | 10 | 4 | 0 | 14 | 9.3333
[12 empty] | Total Cerrados | 129 | 13 | 8 | 150 | 100
[12 empty] | Total % Por Aplic. | 86% | 8.667% | 5.333% |  | 100%
Soportes Cerrados Julio 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | Administracion |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | Swift / Reporting |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | TLM Corona |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | Crossnet |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | Peoplesoft |  |  |  | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[12 empty] | Total % Por Aplic. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Soportes Cerrados Agosto 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Administracion |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Crossnet |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total % Por Aplic. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Soportes Cerrados Septiembre 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Administracion |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Crossnet |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total % Por Aplic. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Soportes Cerrados Octubre 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Administracion |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Crossnet |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total % Por Aplic. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Soportes Cerrados Noviembre 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Administracion |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Crossnet |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total % Por Aplic. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Soportes Cerrados Diciembre 2017
[12 empty] | Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
[12 empty] | Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Administracion |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Crossnet |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Total % Por Aplic. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!

## Est. Incidencias
Incidencias Cerradas 2017 | [5 empty] | Incidencias Año 2017 Grcia. Sist. Proc. Departamentales |  |  |  |  | Incidencias Año 2017 Fideicomiso |  |  |  |  | Incidencias Año 2017 Administración |  |  |  |  | Incidencias Año 2017 Swift / Reporting |  |  |  |  | Incidencias Año 2017 Peoplesoft
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto. | Mes | Acumuladas | Recibidas | Cerradas | En Proceso | Mes | Acumuladas | Recibidas | Cerradas | En Proceso | Mes | Acumuladas | Recibidas | Cerradas | En Proceso | Mes | Acumuladas | Recibidas | Cerradas | En Proceso | Mes | Acumuladas | Recibidas | Cerradas | En Proceso
Fideicomiso | 1 | 2 | 22 | 25 | 46.2963 | Enero | 18 | 6 | 8 | 16 | Enero | 16 | 5 | 6 | 15 | Enero | 1 | 0 | 0 | 1 | Enero | 1 | 1 | 2 | 0 | Enero | 0 | 0 | 0 | 0
Administracion | 1 | 0 | 12 | 13 | 24.0741 | Febrero |  | 18 | 8 | 26 | Febrero |  | 5 | 4 | 16 | Febrero |  | 8 | 2 | 7 | Febrero |  | 5 | 2 | 3 | Febrero |  | 0 | 0 | 0
Swift / Reporting | 8 | 2 | 6 | 16 | 29.6296 | Marzo |  | 10 | 18 | 18 | Marzo |  | 4 | 4 | 16 | Marzo |  | 1 | 7 | 1 | Marzo |  | 5 | 7 | 1 | Marzo |  | 0 | 0 | 0
Peoplesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abril |  | 13 | 5 | 26 | Abril |  | 5 | 4 | 17 | Abril |  | 7 | 0 | 8 | Abril |  | 1 | 1 | 1 | Abril |  | 0 | 0 | 0
Crossnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mayo |  | 10 | 5 | 31 | Mayo |  | 5 | 1 | 21 | Mayo |  | 3 | 1 | 10 | Mayo |  | 2 | 3 | 0 | Mayo |  | 0 | 0 | 0
TLM Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Junio |  | 22 | 10 | 43 | Junio |  | 20 | 6 | 35 | Junio |  | 0 | 3 | 7 | Junio |  | 2 | 1 | 1 | Junio |  | 0 | 0 | 0
Total Cerrados | 10 | 4 | 40 | 54 | 100 | Julio |  | 0 | 0 | 43 | Julio |  | 0 | 0 | 35 | Julio |  | 0 | 0 | 7 | Julio |  | 0 | 0 | 1 | Julio |  | 0 | 0 | 0
Total % Grcia. | 18.52% | 7.407% | 74.07% |  | 100% | Agosto |  | 0 | 0 | 43 | Agosto |  | 0 | 0 | 35 | Agosto |  | 0 | 0 | 7 | Agosto |  | 0 | 0 | 1 | Agosto |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Septiembre |  | 0 | 0 | 43 | Septiembre |  | 0 | 0 | 35 | Septiembre |  | 0 | 0 | 7 | Septembre |  | 0 | 0 | 1 | Septembre |  | 0 | 0 | 0
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días |  |  | Octubre |  | 0 | 0 | 43 | Octubre |  | 0 | 0 | 35 | Octubre |  | 0 | 0 | 7 | Octubre |  | 0 | 0 | 1 | Octubre |  | 0 | 0 | 0
Volumen | 10 | 4 | 40 |  |  | Noviembre |  | 0 | 0 | 43 | Noviembre |  | 0 | 0 | 35 | Noviembre |  | 0 | 0 | 7 | Noviembre |  | 0 | 0 | 1 | Noviembre |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Diciembre |  | 0 | 0 | 43 | Diciembre |  | 0 | 0 | 35 | Diciembre |  | 0 | 0 | 7 | Diciembre |  | 0 | 0 | 1 | Diciembre |  | 0 | 0 | 0
Incidencias Cerradas 2017 En %
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso | 4% | 8% | 88% | 100% | 100% |  |  | Recibidas | Cerradas | En Proceso |  |  | Recibidas | Cerradas | En Proceso |  |  | Recibidas | Cerradas | En Proceso |  |  | Recibidas | Cerradas | En Proceso |  |  | Recibidas | Cerradas | En Proceso
Administracion | 7.692% | 0% | 92.31% | 100% | 100% | TOTAL |  | 97 | 54 | 43 | TOTAL |  | 60 | 25 | 35 | TOTAL |  | 20 | 13 | 7 | TOTAL |  | 17 | 16 | 1 | TOTAL |  | 0 | 0 | 0
Swift / Reporting | 50% | 12.5% | 37.5% | 100% | 100% | Porcentaje |  | 100% | 55.67% | 44.33% | Porcentaje |  | 100% | 41.67% | 58.33% | Porcentaje |  | 100% | 65% | 35% | Porcentaje |  | 100% | 94.12% | 5.882% | Porcentaje |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Peoplesoft | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Crossnet | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TLM Corona | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Incidencias Cerrados Enero 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso | 0 | 0 | 6 | 6 | 75
Administracion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Swift / Reporting | 1 | 0 | 1 | 2 | 25
Peoplesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crossnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLM Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cerrados | 1 | 0 | 7 | 8 | 100
Total % Grcia. | 12.5% | 0% | 87.5% |  | 100%
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 1 | 0 | 7
Incidencias Cerrados Febrero 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso | 0 | 1 | 3 | 4 | 50
Administracion | 0 | 0 | 2 | 2 | 25
Swift / Reporting | 1 | 1 | 0 | 2 | 25
Peoplesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crossnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLM Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cerrados | 1 | 2 | 5 | 8 | 100
Total % Grcia. | 12.5% | 25% | 62.5% |  | 100%
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 1 | 2 | 5
Incidencias Cerrados Marzo 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso | 1 | 0 | 3 | 4 | 50
Administracion | 1 | 0 | 6 | 7 | 38.8889
Swift / Reporting | 2 | 1 | 4 | 7 | 87.5
Peoplesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crossnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLM Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cerrados | 4 | 1 | 13 | 18 | 176.3889
Total % Grcia. | 22.22% | 5.556% | 72.22% |  | 100%
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 4 | 1 | 13
Incidencias Cerrados Abril 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso | 0 | 0 | 4 | 4 | 50
Administracion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Swift / Reporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 20
Peoplesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crossnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLM Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cerrados | 1 | 0 | 4 | 5 | 70
Total % Grcia. | 20% | 0% | 80% |  | 100%
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 1 | 0 | 4
Incidencias Cerrados Mayo 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5
Administracion | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5
Swift / Reporting | 2 | 0 | 1 | 3 | 37.5
Peoplesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crossnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLM Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cerrados | 2 | 0 | 3 | 5 | 62.5
Total % Grcia. | 40% | 0% | 60% |  | 100%
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 2 | 0 | 3
Incidencias Cerrados Junio 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso | 0 | 1 | 5 | 6 | 75
Administracion | 0 | 0 | 3 | 3 | 37.5
Swift / Reporting | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.5
Peoplesoft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crossnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TLM Corona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cerrados | 1 | 1 | 8 | 10 | 125
Total % Grcia. | 10% | 10% | 80% |  | 100%
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 1 | 1 | 8
Incidencias Cerrados Julio 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Administracion |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Swift / Reporting |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
Crossnet |  |  |  | 0 | 0
TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Total % Grcia. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 0 | 0 | 0
Incidencias Cerrados Agosto 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
Administracion |  |  |  | 0 | 0
Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
Crossnet |  |  |  | 0 | 0
TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total % Grcia. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 0 | 0 | 0
Incidencias Cerrados Septiembre 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
Administracion |  |  |  | 0 | 0
Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
Crossnet |  |  |  | 0 | 0
TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total % Grcia. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 0 | 0 | 0
Incidencias Cerrados Octubre 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
Administracion |  |  |  | 0 | 0
Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
Crossnet |  |  |  | 0 | 0
TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total % Grcia. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 0 | 0 | 0
Incidencias Cerrados Noviembre 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
Administracion |  |  |  | 0 | 0
Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
Crossnet |  |  |  | 0 | 0
TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total % Grcia. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 0 | 0 | 0
Incidencias Cerrados Diciembre 2017
Dpto. | 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días | Total | % Por Dpto.
Fideicomiso |  |  |  | 0 | 0
Administracion |  |  |  | 0 | 0
Swift / Reporting |  |  |  | 0 | 0
Peoplesoft |  |  |  | 0 | 0
Crossnet |  |  |  | 0 | 0
TLM Corona |  |  |  | 0 | 0
Total Cerrados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total % Grcia. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| 1 día o menos | 2 a 5 días | Más de 5 días
Volumen | 0 | 0 | 0

## Proyectos-Requerimientos
GERENCIA DE LINEA RESPONSABLE | GERENCIA DE APOYO RESPONSABLE | ID GESTION DE LA DEMANDA | ID INTERNO | DETALLE CORTO DE LA SOLICITUD | TIPO DE PROYECTO | FECHA DE LA SOLICITUD | NORMATIVO | PRIORIDAD DE ATENCION | NOMBRE DEL SOLICITANTE | AREA DEL SOLICITANTE | VPE EJECUTIVO | FICHA DEL REQUERIMIENTO | PLANIFICACION | ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | FECHA DE INICIO (estimada) | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE IMPLANTACION (En Calidad estimada) | FECHA DE IMPLANTACION (En Calidad) | FECHA FIN REAL (En Producción) | FECHA DE CIERRE | FECHA DE SUSPENSIÓN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | % DE AVANCE | ESTATUS EJECUTIVO | ESTATUS SISTEMAS | AMBIENTE | ESTATUS POR AREA | DETALLE DEL SEGUIMIENTO | REQUERIMIENTO CRUZADO | ÁREA INVOLUCRADA (Si el Requerimiento es Cruzado) | CANTIDAD DE CAMBIOS | TIPO CAMBIO | FECHA CAMBIO | AUTORIZADO POR | OTROS | Solicitud-Inicio | Tiempo-Calidad | Tiempo-Produccion
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-GD-0229-05-2014 | FID-157 | FID-157 "Migración de la Base de Datos de Fideicomiso PRAFORCA de la versión 10g a 11g" | Mantenimiento Evolutivo | 06/05/2014 | No | 2 | Walter Conde | Gerencia Sistemas Procesos Departamentales | Freedy Lobo | ..\..\Requerimientos Banca Mayorista\Requerimientos_Fideicomiso\Fichas de Requerimientos\APE-298_FID-157_ME-GD-0229-05-2014_220 Migracion de BD 10G a 11G Fideicomiso.pdf |  | José Sorando | 2015-05-14 | 2015-05-29 | 2016-09-19 | [8 empty] | 40% | En Certificación | Calidad | Desarrollo | Sistemas | 31.05.2017 Falta por enviar controles de Cambio de configuración de DBLINK y Objetos de BD y Windows. Se covoco reunión con usuario para el 01.06.2017 inicio de Pruebas 31.03.2017 Se estan enviando los Controles de Cambio para la configuración de Dimensión y Servidor Unix, para posterior enviar cambio de Objetos impactados por Migración. 01.03.2017 Continuamos a la Espera de la Implantación en CALIDAD por BD , ya que se presentaron problemas de refrescamiento. 30.01.2017 Continua en espera de Implantación del Cambio en Ambiente de CALIDAD por el area de BD. 30.11.2016 Actualmente se encuentra en la Gerencia de Base de datos, realizandose el proceso de actualización de los UPGRADE (Ambiente de CALIDAD), fecha estimada de implantación 02.12.2016 31.10.2016 El Cambio fue rechazado en Calidad y se envio Nuevo Cotrl de Cambio para Incluir otras Actividades. En Revisión por Seguridad para ser implantado el 01/11/2016 27.10.2016 a la espera de la implementación en Calidad 20.10.2016 A la espera de Implantación por BD 30.09.2016 Se solicito estatua al area implantadora de BD 19.09.2016 Por implantar el cambio en CALIDAD Base de Datos 26.07.2016 ESTATUS: * - Actualmente se esta gestionando el servidor de CALIDAD (SUN37). * - El tamaño del área de la BD de desarrollo (Actual). * - Sincronización a nivel de BD los objetos en la instancia FIDEDM (FIDED)-(SUN36) con la BD de producción BDVSUN01 instancia FIDE. * - El gerente encargado, envió a "Arquitectura Infraestructura y Aplicaciones", la la solicitud de la creación del diagrama de Arquitectura. 16.06.2016 Reunión de Seguimiento. [Puntos Tratados y Acuerdos]: * - Cierre del proceso de migración en el ambiente de desarrollo. * - Promover el ambiente de Calidad * - Fijación del servidor de Calidad (SUN37). * - Se solicito los datos del servidor al personal de Soporte UNIX y Bdatos PM. * - Refrescamiento del ambiente de producción 10G en Desarrollo 11G. * - Solicitar el diagrama del ambiente de desarrollo a Arquitectura Plataforma Media. * - Desarrollo del Plan de Arranque. 20.06.2016 Sincronización de DBLINK 03.05.2016 En creación de las Rutas de Unix en el nuevo servidor 16.11.2015 Se solicito estatus al área de Base de Datos 04.09.2015 Está detenido por parte de Base de Datos, a la espera de la Migración, se estima retomar para el 14/09/2015. 20.04.2015 Se solicita información a BD y Unix para saber si disponemos de Espacio y Máquinas para iniciar el Proyecto. 27.11.2014 Se solicita información a BD y Unix para saber si disponemos de Espacio y Máquinas para iniciar el Proyecto. | NO | [6 empty] | 388 | -42153 | -42153
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | PR-0643-11-2014-00 | FID-171 | "Migración y Reingenieria del Aplicativo Fideicomiso PRAFORCA de Developer 6i a Developer 11g " | Proyecto | 2014-08-06 | NO | 2 | Angel Dominguez | G.A. Activos y Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS | G:\Ambiente de Desarrollo\Proyectos\Proyectos 2014\PR-0643-11-2014-00 Migración y Reingenieria PRAFORCA\APE_298 PR-0643-11-2014-00 Migración y Reingenieria PRAFORCA.pdf | . | Praforca Consultores / Hugo Chacon | 2014-08-06 | 2014-10-15 | [9 empty] | 45% | En Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Sistemas | 31.05.2017 Se espera por la entrega de la Migración de la Aplicación Migrada en Unix para inicair pruebas en DEsarrollo. 31.03.2017 Se realizó la Migración al Servidor Unix Solaris 11, En Instalación de Componentes de Weblogic, Webutil, forms y Reports 11G. 01.03.2017 Se encuentra a la espera de la Entrega del Servidor Unix Migrado a S.O. 11 , para iniciar el proceso de configuración. 30.01.2017 Se estan Configurando el Weblogic para levantar el Aplicativo. Se estará enviando la Replanificación del Proyecto 31.10.2016 Para el Día Martes se iniciara con el Proveedor la Instalación en Desarrollo del WebLogic para instalar la Migración del Aplicativo 20.10.2016 Se sostendra reunión para el día Lunes 24/10/2016 Con el Proveedor para inicar el proceso de Instalación del Aplicativo. 30.09.2016 Se sostuvo reunión con el Proveedor para soliciar apoyo de acompañamiento con el seguimiento del proyecto e instalación de los componentes en Desarrollo. A la espera de una respuesta para avanzar. 19.09.2016 Se encuentra detenido, los especialistas se encuentran realizando actividades Normativas. Se debe solicitar la configuración e instalación del weblogic. Se está en conversación con el Proveedor para dar apoyo de seguimiento y Gestión del mismo. 03.05.2016 Se espera por la entrega de la Base de Datos de Desarrollo 11g para implantar la fase 1 04.09.2015 El proveedor continua desarrollando y a la espera por el area de base de Datos enregue el ambiente en 11g 28.04.2015 En Desarrollo la Migración 02.02.2015 En Elaboración de Acta de Constitución del Proyecto Fase 1 y 5 | SI | [6 empty] | 70 | -41927 | -41927
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0087-03-2016-00 | FID-177 | Crear administrador de líneas de Tesorería desde el aplicativo PRAFORCA para operaciones de Fideicomiso" | Mantenimiento Evolutivo | 2016-04-07 | SI | 4 | Yuruany Aranguren | Monitoreo de Operaciones | NICOLAS DADIOTIS | G:\Ambiente de Desarrollo\Requerimientos\Requerimientos 2016\ME-0087-03-2016-00 Crear administrador de líneas de Tesorería desde el aplicativo PRAFORCA |  | PRAFORCA | 2017-01-30 | 2017-01-30 | [9 empty] | 30% | En Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Sistemas | 31.05.2017 Se esta adecuando una Incidencias de CALIDAD para poder enviar el cambio a CALIDAD. 31.03.2017 Se enviara la semana que viene el Cambio a CALIDAD. 01.03.2017 En Pruebas Desarrollo 30.01.2017 Se realizó mesa Tecnica con el Usuario y Proveedor. 20.02.2017 En desarrollo. Planificación elaborada. 30.03.2017 Culminado el desarrollo. En proceso de Pruebas en desarrollo. | NO | [6 empty] | 298 | -42765 | -42765
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | PR-0005-01-2016-00 | FID-179 | Mejoras del Proceso de Cobro IGTF | Proyecto | 2016-01-20 | SI | 3 | Nehemia Alvarez | Operaciones de Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS |  |  | Hugo Chacon | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 2016-02-29 |  |  | 2016-02-18 | 2016-02-25 | 2016-02-18 | 2016-02-25 | 60% | En Producción | Producción | Desarrollo | Sistemas | 30.09.2016 Continua el estatus Anterior 16.09.2016 Está pendiente por atender, se dio prioridad a los AT38 y AT39 03.05.2016 Se implantaron los cambios de la primera Fase, Falta los cambios del cobro de comisión. | NO | [6 empty] | 0 | 22 | 40
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0152-05-2016-00 | FID-180 | Inclusión Tasa de cambio para Inversiones en TICCS en PRAFORCA | Mantenimiento Evolutivo | 2016-05-31 | NO | 5 | Jenny Molina | Gcia. Renta Fija e Inv. Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar | Desarrollo | Sistemas |  | NO | [6 empty] | -42521 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0232-08-2016-00 | FID-182 | "Supresión de Opción de Retiros Parciales de haberes en la aplicación que esta al servicio de los Beneficiarios en la Pagina Publica". | Mantenimiento Evolutivo | 2016-07-21 | No | 1 | Ana C. Pérez | G. L. Perfecc de Negocio | Francesca Alessandrelo | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar | Desarrollo | Sistemas | 26.09.2016 Se esta gestionando los accesos a los diferentes ambientes para poder iniciar el requerimiento | NO | [6 empty] | -42572 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0266-09-2016-00 | FID-183 | "Proceso de aportes y pagos fondo negro primero R. Social" | Mantenimiento Evolutivo | 2016-09-13 | No | 1 | Nehemia Alvarez | G.Apoyo Operaciones de Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS |  |  | PRAFORCA | 2017-02-02 | 2017-02-02 | [9 empty] | 40% | En Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Sistemas | 31.05.2017 Falta Inicio de Pruebas por parte del Usuario 31.03.2017 A la espera de Pruebas de Aseguramiento de la CALIDAD para enviar Control de cambio a CALIDAD. 01.03.2017 En Desarrollo por el Proveedor 02.02.2017 Se asigno al Proveedor PRAFORCA, en analisis | NO | [6 empty] | 142 | -42768 | -42768
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0274-09-2016-00 | FID-184 | PRECIOS DE MERCADO AT10 FIDEICOMISO | Mantenimiento Evolutivo | 2016-09-14 | SI | 1 | Jenny Molina | Gcia. Renta Fija e Inv. Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS |  |  | Raúl Vivas | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2017-01-14 | 2017-01-17 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 28.12.2016 Se envio control de cambio para PRD c 02.12.2016 A la Espera del Analisi de Riesgo Definitivo, Fecha estimada de Entrega 07/12/2016 31.10.2016 En Desarrollo 30.09.2016 Se eleaboro el Cronograma de Actividades 14.01.2017 Se implanta en pruduccion a la espera de certificacion del usuario | NO | [6 empty] | 20 | 41 | 102
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0275-09-2016-00 | FID-185 | REPORTE AUTOMATICO DE CARTERA DE INVERSIONES DE FIDEICOMISO | Mantenimiento Evolutivo | 2016-09-19 | SI | 1 | Jenny Molina | Gcia. Renta Fija e Inv. Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar |  |  |  | NO | [6 empty] | -42632 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0356-12-2016-00 | FID-187 | Marcaje de los Fideicomisos con Recursos Provenientes de la ONT | Mantenimiento Evolutivo | 2016-12-26 | SI | 2 | Carolina Izquierdo | G.A. Fideicomiso | Francesca Alessandrelo | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar |  |  |  | NO | [6 empty] | -42730 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0320-11-2016-00 | FID-188 | "Reporte de Validación del Archivo de Transmisión (AT10) Inversiones en PRAFORCA" | Mantenimiento Evolutivo | 2016-11-10 | SI | 1 | Norma Ricover | Monitoreo de Operaciones | NICOLAS DADIOTIS |  |  | PRAFORCA | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-05-26 | [6 empty] | 95% | En Producción | Producción | Produccion | Sistemas | 31.05.2017 Se implanto en Producción . Se envio Correo al usuario para realización de las pruebas y elaboración de Acta de Cierre. 31.03.2017 Se enviara la proxima semana el Control de cambio a CALIDAD 30.01.2017 En Desarrollo. 20.02.2017 Elaborada Acta de requerimientos técnicos. Recibida el Acta de Instrucciones de Seguridad y Acta de Certificación de Arquitectura. Por inixciar pruebas en Desarrollo. 30/03/2017 Ejecutadas pruebas en ambiente de desarrollo. en elaboración Control de cambios para Calidad. Paquetes creados en Dimension | NO | [6 empty] | 68 | 84 | 129
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0047-03-2017-00 | FID-189 | Transferencias Entre Sub-Cuentas Fondo Negro Primero R.Social | Mantenimiento Evolutivo | 2017-03-09 | NO | No Asignada | Carolina Izquierdo | G.A. Fideicomiso | Francesca Alessandrelo | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar |  |  |  | NO | [6 empty] | -42803 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0064-03-2017-00 | FID-190 | Reporte automático de Rendimientos de Portafolios en PRAFORCA | Mantenimiento Evolutivo | 2017-03-24 | NO | No Asignada | Jenny Molina | Gcia. Renta Fija e Inv. Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar |  |  |  | NO | [6 empty] | -42818 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0121-05-2017-00 | FID-191 | Reporte Automático de Vencimientos Diarios y Rendimientos de las inversiones de Fideicomiso | Mantenimiento Evolutivo | 2017-05-26 | NO |  | Jenny Molina | Gcia. Renta Fija e Inv. Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar |  |  |  | NO | [6 empty] | -42881 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0122-05-2017-00 | FID-192 | Cálculos de los pagos para Títulos Amortizables emitidos en Divisas (PRAFORCA) | Mantenimiento Evolutivo | 2017-05-26 | NO |  | Jenny Molina | Gcia. Renta Fija e Inv. Fideicomiso | NICOLAS DADIOTIS | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar |  |  |  | NO | [6 empty] | -42881 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0068-03-2016-00 | RRH386 | Mejoras Modulo Guardería People Soft | Mantenimiento Evolutivo | 2016-04-07 | No | 1 | Myrel Jasper | VPE de Control de Gestión y RRHH | Maria Esther Hernandez |  |  | JANETT BAPTISTA/HENRY SILVA | 2016-04-07 | 2016-04-07 | 2016-06-21 | 2016-06-21 | [7 empty] | 90% | En Certificación | Análisis Seguridad Definitivo | Calidad | Seguridad | 30.09.2016 En espera de Firma de Aceptación del riesgo 19.09.2016 En espera del Analisis de Riesgo Definitivo para su pase a Producción. 03.05.2016 Elaboración de Documentación. 25.05.2017 Aprobado en Comité el Control de Cambio para ser aplicacdo en Producción el 09.06.2017 | NO | [6 empty] | 0 | 75 | -42467
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0348-09-2015-00 | RRH384 | "Creación y actualización de la forma 14-52 comprobante de datos del instituto Venezolano de los seguros sociales (I.V.S.S) " | Mantenimiento Evolutivo | 2015-08-31 | No | 1 | Ciolesei Salzar | VPE de Control de Gestión y RRHH | Maria Esther Hernandez | \\Serv_dfs1_m2\dfs1\Vpa Proyecto Admon y Tesoreria\Documentacion Requerimientos\PeopleSoft |  | HENRY SILVA | 2015-09-17 | 2015-09-17 |  |  |  |  | 2016-07-29 |  |  |  |  | 70% | Suspendido | Suspendido | Desarrollo | Sistemas | 03.05.2016 Se culminó el Desarrollo por Parte de PeopleSoft. Se espera por desarrollo de Intranet por ser requerimiento Cruzado. 02.02.2017 Se actualiza el Estado como "SUSPENDIDO" por información enviada por el área de Intranet | SI | INTRANET |  |  |  |  | Se espera por acuerdo entre usuario y área de Intranet | 17 | -42264 | -42264
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0199-05-2015-00 | RRH385 | "Modificación condición económica empleados Banca Pública" | Mantenimiento Evolutivo | 2015-11-05 | Si | 1 |  | Gerencia Sistemas Operaciones y Mercadeo de Tarjetas Sistemas Financieros y Colocaciones Bancarias | Carlos Noriega/Gustavo Rivera | \\Serv_dfs1_m2\dfs1\Vpa Proyecto Admon y Tesoreria\Documentacion Requerimientos\PeopleSoft |  | HENRY SILVA | 2015-11-05 | 2015-11-05 | [9 empty] | 15% | En Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Sistemas | 27.10.2016 Se reactiva el Desarrollo del requerimiento por solicitud del área de TDC 09.05.2017 Conferencia telefónica con B.del Tesoro y Bicentenario para aclarar dudas. Se mantiene el Estado "Desarrollo" en espera por la culminación de los desarrollos de estos entes para avanzar a Calidad. | si | TDC | [5 empty] | 0 | -42313 | -42313
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-GD-0357-07-2014 | RRHH386 | Automatización del ajuste de tasa de créditos hipotecarios de trabajadores BDV según su antigüedad | Mantenimiento Evolutivo | 2014-07-04 | NO | 1 | ADRIANA NAVAS | Gcia Activos de Interes Social |  | \\Serv_dfs1_m2\dfs1\Vpa Proyecto Admon y Tesoreria\Documentacion Requerimientos\PeopleSoft |  | JANETT BAPTISTA | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2016-05-12 | 2016-05-12 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Calidad | Produccion | Sistemas | 19.09.2016 Implantado en Calidad 12/05/2016 se espera por decisiones Funcionales. Requerimiento Cruzado con el area de Producto Edimar Escalona | SI | SI | [5 empty] | 479 | 199 | 480
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0366-12-2016-00 | RRH390 | Adecuación de la parametrización en la base de cálculo para las retenciones del Seguro Social Obligatorio y Regimen Prestacional de Empleo | Menor | 2017-01-02 | Si | 1 | Petit America | VPE de Control de Gestión y RRHH | Maria Esther Hernandez | \\Serv_dfs1_m2\dfs1\Vpa Proyecto Admon y Tesoreria\Documentacion Requerimientos\PeopleSoft |  | HENRY SILVA | 2017-01-03 | 2017-01-03 |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-20 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 20.01.2017 SE SOLUCIONO CON CAMBIOS DE PARAMETROS DESDE EL APLICATIVO | [7 empty] | 1 | -42738 | 17
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ODG-780 | ADM-395 | Proceso de Procura en BPMS / Servicios EBS | Proyecto | 2013-10-21 | No | 1 | Carmen Sanchez | Gerencia General de Procesos y Organización VPE Gestión Tecnológica y Procesos | Adolfo Castillo |  |  | Marsolaire Reinaldo |  |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 | [5 empty] | 95% | En Producción | Producción | Produccion | Sistemas | 01.09.2016 Control de Cambio implantado en produccion exitosamente ///// 03.05.2016 Analiss para la Elaboración del Control de cambio definitivo. 22/06/2016 Resumen de controles de cambios enviado, a la espera de reunion con las otras gerencias involucradas. | SI | Gerencia de Sistema Intranet |  |  |  |  | 5 | -41568 | 0 | 42614
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-GD-0403-07-2014 | ADM-409 | Diferenciar campos RIF/CI en archivos de pagos generados en Oracle Financials (OPS,CCE/LBTR) y comprobantes/archivos de impuestos | Mantenimiento Evolutivo |  | No | 4 | Juan Pablo Cruz | Gerencia de Liberación y Configuración | Ernesto Ojeda |  |  | Por Asignar | [11 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar | Desarrollo | Sistemas | Eduardo inicio el levantameinto de la informacion Juan pablo queda en enviarnos los nombres exactos de los reportes y documentacion (APE 298) | NO | [5 empty] | En espera de recursos para ser asignado | 0 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-0079-03-2015-00 | ADM-412 | Alícuota Adicional de Impuesto al Valor Agregado ( IVA) en reportes de Oracle Financials BDV - Orden de compra/Servicio Duplex BDV - Mail Archivo de pago para el SENIAT BDV - Comprobante de retencion IVA Informe impreso de orden de compra (Apaisado) BDV BDV - Impresion orden de contrato Vertical | Mantenimiento Evolutivo | 2015-03-12 | SI | 3 | Juan Pablo Cruz | Gerencia de Administración de Contratos | Lorna Romero |  |  | Por Asignar | [11 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar | Desarrollo | Sistemas |  | NO | [5 empty] | En espera de recursos para ser asignado | -42075 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | PR-0049-02-2016-00 | ADM-413 | Adquisicion y desarrollo de software para el registro y control de bienes del banco. | Proyecto | 2016-02-29 | SI | 5 | Leismar Barreto | Gerencia de Bienes Publicos. | Lorna Romero | G:\Administracion Aplicativo\Aplicativos\Administracion\Proyectos\2016\PR-0049-02-2016-00 Bienes Publicos\PR-0049-02-2016-00 Bienes Publicos.pdf |  | Por Asignar | [11 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar | Desarrollo | Sistemas |  | NO | [5 empty] | En espera de recursos para ser asignado | -42429 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G de Control de Gastos Contables | ME-0123-04-2016-00 | ADM-416 | Se solicita crear un reporte dentro del aplicativo Oracle Financial, donde se refleje la informacion entre ejercicio fiscal, tomando en consideración el reporte existente asientos por Cuentas III, incluyendo las fechas de creación, fecha de actualización y fecha de validación. | Mantenimiento Evolutivo | 2016-04-21 | NO | 1 | Isabel Dieguez | Gral. Control Contable de Gastos | Sandra Barreto |  |  | Marsolaire Reinaldo | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 30.01.2017 CERRADO 05.01.2017 Se implantao en Producción, se espera por la certificación del usuario 28.10.2016 En espera por parte de aseguramiento de la calidad para iniciar las pruebas en el ambiente desarrollo (16 horas) , ya se tiene el acta de cerificación de arquitectura y se espera el acta de instrucciones de seguridad 22.09.2016 Elaboración de Planificación. 03.05.2016 Asignado al especialista Marsolaire. 29/06/2016 Mesa tecnica coordinada para la primera semana de junio | NO | [6 empty] | 154 | 70 | 119
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-0219-07-2016-00 | ADM-417 | Creacion de un reporte BDV- Mail Control de Fondos Disponibles | Mantenimiento Evolutivo | 29/07/2016 | NO | 1 | Nathali Perez | Gerencia de Ejecución Presupuestaria | Lorna Romero |  |  | Marsolaire Reinaldo | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2016-11-25 | 2016-11-25 | 2017-03-02 | 15/03/2017 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 21.02/2017 Se encuentra en modificación ya que presenta una falla al traer la data presupuestaria de años anteriores30.01.2017 Fue enviado Control de cambio a Producción. En espera de Comite de cambio. 28.10.2016 se envio la planificación, se recibio respuesta por parte del area de arquitectura para la respectiva acta de certificación. En espera del acta de instrucciones de seguridad y el inicio de las pruebas (16 horas) con el area de aseguramiento de la calidad 22.09.2016 Generar la Planificación para iniciar el requerimiento. | NO | [6 empty] | 55 | 64 | 161
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-0245-08-2016-00 | ADM-418 | Reactivación del Sistema Oracle para la Gcia. De Almacén y Suministro, Modulo de Inventario | Mantenimiento Evolutivo | 18/08/2016 | NO | 1 | Martha Castillo | Gerencia de Almacen y Suministro | Lorna Romero |  |  |  | 2016-01-10 | [10 empty] | 10% |  | En tramite Administrativo | Desarrollo | [9 empty] | -42600 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-0236-08-2016-00 | ADM-419 | Relación de contratos plurianual / Alertas de Notificación de los anticipos no Amortizados | Mantenimiento Evolutivo | 2016-04-08 | NO | 2 | Ivan de la Cruz | Gerencia de Administración de Contratos | Lorna Romero |  |  | Innovatec | 2016-09-22 | 2017-01-23 | [9 empty] | 15% | Suspendido | Suspendido | Desarrollo |  | 31.05.2017 Se suspende hasta se reactive el contrato con el Proveedor 22.02.2017 Se le envio correo a los usuarios el día 02/02 para que realicen la modificacion del APE.298 y para concretar una reunion y no se recibio reswpuesta, se envio nuevo correo, por lo cual nos encontramos a la espera del usuario. 30.01.2017 Se esta elaborando la Planificaión para retomar 05.01.2016 Detenido Por Atención deIncidencias de Producción 22.09.2016 Generar la Planificación para iniciar el requerimiento. | [7 empty] | 290 | -42758 | -42758
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-0046-03-2017-00 | ADM-420 | Diseño de Nuevos Reportes de Presupuesto | Mantenimiento Evolutivo | 2017-03-09 | NO | 2 | Juan Quintero | Gerencia de Presupuesto | Lorna Romero |  |  | Marsolaire Reinaldo | [11 empty] | 0% | En Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | [9 empty] | -42803 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-0072-04-2017-00 | ADM-421 | Desactivación de consulta Altair al editar/ crear proveedores en Oracle Financials | Mantenimiento Evolutivo | 2017-05-04 | NO | 2 | Juan Cruz | Gerencia de Pagos | Lorna Romero |  |  | Marsolaire Reinaldo | 2017-05-02 | 2017-05-05 | [9 empty] | 10% | En Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo |  | 31.05.2017 En Espera de Entrga de Instrucciones de seguridad | [7 empty] | 1 | -42860 | -42860
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-0111-05-2017-00 | ADM-422 | Situación Actual del Presupuesto Vigente (Modificación del reporte de Control de Fondos) | Menor | 18/05/2017 | NO | 2 | Lily Infante | Gerencia de Ejecución Presupuestaria | Lorna Romero | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar | Desarrollo | [9 empty] | -42873 | 0 | 0
GL Sistemas Administrativos y de Gestión | G Sistemas Procesos Departamentales | ME-0112-05-2017-00 | ADM-423 | Consulta de Fondos Presupuestario Diaria | Menor | 18/05/2017 | No | 2 | Lily Infante | Gerencia de Ejecución Presupuestaria | Lorna Romero | [14 empty] | 0% | Por Iniciar | Por Asignar | Desarrollo | [9 empty] | -42873 | 0 | 0
Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-GD-0280-06-2014 | ASW-123 | Consulta histórica de Swift a través del producto en.Reporting | Mantenimiento Evolutivo | 2014-06-09 | NO | 1 | Yadira Calzadilla | Gerencia Comunicaciones Internacionales | Nicolas Dadioti |  |  | Noris Gonzalez | 2014-06-10 | 2014-06-10 |  |  | 2015-01-10 | 2017-01-26 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 27.01.17 Se realizo acta de cierre para este requerimiento, se realizara un nuevo requerimiento para dar continuidad a lo pendiente de subida de data. 05.01.2017 Elaborar Acta de Cierre del Requerimeinto. 03.05.2016 Se converso con el Proveedor para retomar la transferencia de data faltante 2006-2011. 31.05.2016 Se esta realizando el modelo de control de cambio que se generara para la realización de esta necesidad. | NO | [5 empty] | 3 | 1 | -41800 | 214
Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-GD-0328-06-2014 | ASW-127 | Incorporar Pagos a Terceros de BCV en la Plataforma de Cobros y Pagos (PCP) | Mantenimiento Evolutivo | 2014-09-15 | NO | 3 | Amarilis Mendez | Gerencia Sistemas Procesos Departamentales y gestion | Adolfo Castillo |  |  | Noris Gonzalez |  | 2014-08-15 |  |  | 2014-08-15 | [6 empty] | 30% | En Desarrollo | Desarrollo | Desarrollo | Sistemas | 20.02.2017. El requerimiento aun esta en fase de desarrollo por el area que lo solicito, se espera mas informacion para las pruebas que hemos de realizar. Amarilis estima que no debe pasar mucho tiempo para ello. 31.05.2016 Realizare en los proximos dias reunion con la Sra. Amarilis para retomar la información del proyecto. | SI | [6 empty] | -31 | -41866 | 0
Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0021-01-2015-00 | ASW-135 | Control de Impresiones unidades varias mensajes Swift | Mantenimiento Evolutivo | 2015-02-11 | NO | 4 | Yoleida Isea | Operaciones Internaciones y Unadi | Nicolas Dadioti | Fichas del Requerimiento\APE-298 ME-0021-01-2015-00 CONTROL DE IMPRESIONES UNIDADES VARIAS MENSAJES SWIFT.pdf |  | Emil Plaza |  |  |  |  | 2015-07-07 | 2017-02-01 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 30.01.2017 Se cierra. El Usuario Indica que ya esta en Producción | NO | [6 empty] | -42046 | 0 | 42192
Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-GD-0254-05-2014 | ASW-136 | Nuevo proceso de toma de orden SICAD - CENCOEX | Mantenimiento Evolutivo | 2015-06-16 | NO | 1 | Jhojarwin Hernandez | Operaciones Internaciones y Unadi | Nicolas Dadioti |  |  | Marsolaire Reinaldo | 2015-06-26 | 2015-06-26 |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-20 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 20.02.2017 Se cierra requerimiento, ya que solo se realizaron pruebas por nuestra area. Sin cambios ni afectacion alguna. 03.05.2016 No se realizarón cambios. En espera de la implantación por Opics. 31.05.2016 se espera respuestas de pruebas. | SI | [6 empty] | 10 | -42181 | 605
Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0363-10-2015-00 | ASW - 146 | Actualizacion Version 3.4 Web Safewatch / Actualización componentes ADK de SAFEWATCH en SWIFT | Mantenimiento Evolutivo | 2015-07-10 | SI | 2 | German Duque | UPCLC/FT | Adriana Torres Melendez |  |  | Noris Gonzalez | 2016-08-11 | 2016-08-11 |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-26 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 20.02.2017. Se realizaron las pruebas que concernia por parte de Swift en desarrollo, para la certificacion de SW. Se espera nuevas solicitud del area que lo requiere, una vez que ya tenga las actas de certifiacion de ambiente. 22.12.2016 Pruebas y mensajeria de aplicativo ya puesto en desarrollo y validado por ambas areas involucradas. 23.09.2016 Reunion con la Sra. Leida Leon donde se acordo que todo dependera de la aplicación del estandar SWIFT 2.016, una vez implantado el mismo comenzaremos a gestionar y a realizar el apoyo de nuestra area con las pruebas a realizar en la migracion para el aplicativo Safewatch. 29.09.2016 Registrado la informacion de este requerimiento. | SI | SI | [5 empty] | 398 | -42593 | 288
Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0045-03-2017-00 | ASW-147 | Actualizaciones de seguridad trimestrales (Quarterly Security Updates) | Mantenimiento Evolutivo | 2017-03-07 | SI | 1 | Leonel Hernandez | Sistemas de Procesos Departamentales | Freddy Lobo |  |  | Noris Gonzalez | 2017-03-07 | 2017-03-07 |  |  | 2017-03-15 | 2017-05-26 | [5 empty] | 100% | Cerrado | Cerrado | Produccion | Sistemas | 26,05,2017 Implantado en Producción. | [7 empty] | 0 | -42801 | 8
Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0063-03-2017-00 | ASW-148 | Modificacion en la Unidad VER_MES_VXG | Mantenimiento Evolutivo | 2017-03-28 | NO | 2 | Carmen Sarmiento | Gerencia de Mercado Monetario | Nicolas Dadioti |  |  | Noris Gonzalez | 2017-04-03 | 2017-05-26 |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-31 | [5 empty] | 100% | En Producción | Producción | Desarrollo | Sistemas | 31.05.2017 Falta Acta de cierre | [7 empty] | 59 | -42881 | 5
Sistemas Administrativos y de Gestión | Sistemas Procesos Departamentales | ME-0065-03-2017-00 | ASW-149 | Actualizaciçon de la data en la herramienta Side enReporting | Mantenimiento Evolutivo | 2017-02-22 | NO | 2 | Yadira Calzadilla | Comunicaciones Internacionales | Nicolas Dadioti |  |  | Noris Gonzalez | 2017-05-22 | [10 empty] | 0% | En Evaluación | Análisis | Desarrollo | Sistemas

## Cargabilidad
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES |  | TOTALES REQ / PROY
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
HUGO CHACON | 0 | 29 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 0
JOSE SORANDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0
RAUL VIVAS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1
JANNET BAPTISTA | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0
HENRY SILVA | 0 | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 3 | 0
MARSOLAIRE REINALDO | 0 | 25 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30 | 3 | 2
NORIS GONZALEZ | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 1
DANNY MENDES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
PRAFORCA CONSULTORES S.A. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0
INNOVATEC |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
totales | 0 | 155 | 155 | 10 | 17 | 4 | 3 | 0 | 21 | 169 | 19 | 4

## Ausencias
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Acumulado
| Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia | Reposo | Ausencia
HUGO CHACON | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 1
JOSE SORANDO |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
RAUL VIVAS |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 3
JANNET BAPTISTA |  | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 9 | 8
HENRY SILVA | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
MARSOLAIRE REINALDO |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 | [15 empty] | 7
NORIS GONZALEZ |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | [17 empty] | 5
PABLO RAMIREZ |  | 1 |  | 4 |  | 2 | [19 empty] | 7

## Hugo Chacon
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
HUGO CHACON |  | 29 |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35

## José Sorando
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
JOSE SORANDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 2 | 1

## Raúl Vivas
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
RAUL VIVAS | 0 | 6 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7

## PRAFORCA Consultores
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
Praforca Consultores | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0

## Jannet Baptista
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
JANNET BAPTISTA | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 9

## Henry Silva
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
HENRY SILVA |  | 71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71

## Marsolaire R
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
MARSOLAIRE REINALDO | 0 | 25 |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30

## Noris Gonzalez
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
NORIS GONZALEZ | 0 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13

## Danny Mendes
ESPECIALISTA RESPONSABLE O NOMBRE DEL PROVEEDOR | SOPORTE |  | INCIDECNIAS |  | REQUERIMIENTOS |  | PROYECTOS |  | TOTALES
| Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados | Abiertos | Cerrados
Danny Mendes | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## Requerimientos
Mes | Requerimeintos/Proyectos Recibidos | Requerimeintos/Proyectos Resueltos | Requerimeintos/Proyectos Pendientes
Acumulado 2016 | 28 | 0 | 28
2017-01-01 | 0 | 3 | 25
2017-02-01 | 0 | 1 | 24
2017-03-01 | 4 | 0 | 28
2017-04-01 | 3 | 0 | 31
2017-05-01 | 3 | 3 | 27
2017-06-01 | 0 | 0
Mes | Especialistas Actuales | Vacantes | Egresos | Ingresos
2017-01-01 | 8 | 4 | 0 | 0
2017-02-01 | 8 | 4 | 0 | 0
2017-03-01 | 8 | 4 | 0 | 0
2017-04-01 | 8 | 4 | 0 | 0
2017-05-01 | 8 | 4 | 1 | 1
2017-06-01 | 9 | 3 | 0 | 1